EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. MEMORIA SENPLADES

PROYECTO:

REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II

MONTO:

$ 1.025000,00

CONSULTOR RESPONSABLE:

EERSSA

LOJA - MARZO - 2015

# 1.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto:

Repotenciación de Redes de Distribución en la Provincia de Loja Etapa II

## 1.2. Entidad Ejecutora

El responsable directo de la ejecución del presente proyecto será la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA)

## 1.3 Cobertura y Localización

La cobertura geográfica del proyecto se extiende en  16 cantones pertenecientes a la provincia de Loja.

El proyecto se localiza toda la provincia de Loja, en los cantones de: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro,  Sozoranga, Zapotillo.

| Parroquia | Cantón | Provincia | Coordenada X | Coordenada Y | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varias | Varias | Loja | 699361 | 9557366 | WGS84 |

## El proyecto abarca la provincia de Loja, sin embargo se priorizará las áreas de trabajo especificadas en plano 1 y 2 adjuntos.

## 1.4. Monto

La inversión total para la ejecución del proyecto es de $ 1.025.000,00 dólares americanos.

## 1.5. Plazo de Ejecución

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 10 meses en construcción.

## 1.6.  Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES)

| SECTOR Y TIPO DE INTERVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Sector de Intervención | Recursos Naturales y Energía |
| Tipo de Intervención | Generación, Transformación y Distribución Eléctrica |

## 1.7.  Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

| Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra |  |
| --- | --- |
| Fase del Proyecto | Factibilidad |
| Tipo de Obra | Repotenciación de redes eléctricas y centros de transformación |
| Estado de la Obra | Nuevo con prioridad |

# 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

Ubicación Geográfica

Es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km2. Forma parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe, con unos 400.000 habitantes a nivel provincial. Su capital es Loja donde viven unos 200.000 habitantes

Servicios Básicos

El proyecto global servirá para repotenciar las redes de distribución y centros de transformación en los diferentes cantones de la Provincia de Loja.

Educación

La instrucción media en la provincia y concretamente cantón Loja según el último censo realizado por el INEC, arroja un grado de escolaridad de 11,5 años aprobados por la población de 10 y más años de edad en los diferentes niveles de instrucción, lo cual indica que hay un alto porcentaje de la población terminada la instrucción primaria.

Salud

En la actualidad la provincia dispone de varios hospitales básicos ubicados en las cabeceras cantonales. Estos cuentan con infraestructura aceptable, y están equipados medianamente, con laboratorios y camas para hospitalización y dar atención materna infantil, cirugía, ginecología obstetricia, pediatría y emergencia, además del servicio de consulta externa. Así mismo existen subcentros de salud entre urbanos y rurales y puestos de salud distribuidos en cabeceras parroquiales y comunidades rurales.

Agua entubada por red dentro de la vivienda

El 83,73 % de los hogares urbanos de la provincia está atendido con servicio de agua; mientras que el 16,127 de los hogares de las zonas utiliza pozo, por lo que sus fuentes de abastecimiento son los pozos, ríos, lagunas.

Sistema red de alcantarillado

En Calvas el 74.49 % de los hogares urbanos está atendido con servicio de alcantarillado; en contraste, el 25,51% de los hogares de las zonas urbano marginales de la provincia carece de este servicio.

Energía Eléctrica

La Empresa CELEP EP – Transelectric suministra el servicio de energía eléctrica a la ciudad y provincia de Loja a través de dos líneas de subtransmisión denominadas Loja 1 y Loja 2.

La energía generada por las centrales de generación y del aporte del Sistema Nacional, es transportada a través de líneas de subtransmisión de 69 kV, hacia las subestaciones localizadas en la mayoría de los cantones de la Provincia de Loja, y desde las subestaciones se atiende con alimentadores primarios a 13800 kV y transformadores de distribución a los usuarios.

Población  Económicamente Activa

En la provincia de Loja, la población económicamente inactiva (P.E.I.) en el área urbana es superior a la población económicamente activa (P.E.A.), teniendo un porcentaje considerable de personas desocupadas, señalando que esta situación ha mejorado debido a la actividad agrícola y ganadera y en el futuro se espera que se incremente la P.E.A.

## 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El área de concesión de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) cubre una superficie de 22.721 km2 y está compuesta por 16 cantones en la provincia de Loja, 9 cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago. Se registran 186.000 clientes a enero de 2015, de los cuales el 87% son residenciales, se estima una cobertura del servicio en el área de concesión del 96%.

Debido al crecimiento de la demanda y en prevención de Programa de Cocción Eficiente, es necesario reforzar las líneas y redes de distribución así como también los centros de transformación de la Provincia de Loja, con esta acción la EERSSA conseguirá suministrar a sus usuarios un servicio eléctrico eficiente, confiable, de calidad y que garantice el adecuado suministro de potencia y energía eléctrica.

Considerando a su vez el crecimiento de la demanda en la provincia de Loja con el paso del tiempo, provocan el paulatino deterioro de la infraestructura eléctrica, desmejoran la calidad del servicio técnico y calidad del producto, conllevando además, al incremento de las pérdidas, fenómeno que se debe fundamentalmente al crecimiento de la población, al incremento de las necesidades a ser satisfechas y al surgimiento de nuevas actividades económicas

El programa de cocción por inducción es un factor muy importante a considerar debido a que provocará el incremento drástico de la demanda, su implementación podría llevar al colapso del sistema eléctrico si no se realizan las adecuaciones necesarias en las redes de distribución eléctrica.

Por lo tanto, es inminente la Repotenciación de la Redes de Distribución en la Provincia de Loja.

## 2.3 Línea Base del Proyecto

Al momento, la provincia de Loja utiliza la energía eléctrica en un 82% en actividades del hogar y de establecimientos comerciales, siendo baja la utilización con fines industriales y productivos. Por tratarse de una zona agrícola, con grandes posibilidades de sembríos de caña, café, maíz, granos y frutales, se reconoce que es posible fomentar el desarrollo productivo con valor agregado en el sector de la agricultura, lo que redundará en el uso de energía eléctrica con fines industriales.

## La línea base del proyecto se contempla los siguientes aspectos:

- Incremento de la demanda por la implementación del programa de cocción por inducción, que ha pasado a ser una política del gobierno central.

- La creciente demanda de energía registrada en la provincia de Loja, ha llevado a que algunos alimentadores primarios y redes de baja tensión estén a punto de llegar a su límite térmico, a su límite de caída de tensión y pérdidas de potencia y energía, lo cual deteriora la infraestructura eléctrica, consecuentemente influye sobre la calidad del servicio eléctrico. Para estos casos la EERSSA propone la reconfiguración y repotenciación de los de los centros de transformación y redes de media y baja tensión.

- Las redes de distribución eléctrica de los cantones y parroquias de la provincia de Loja, se encuentran en precarias condiciones, en algunos casos las redes han terminado su vida útil ya que tienen más de 30 años de existencia, son sectores en los cuales los indicadores de calidad del servicio técnico y del producto poco a poco se han deteriorado, su reconfiguración permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico.

- Los indicadores de calidad del producto de la EERSSA a diciembre del 2014, se encuentran sobre los valores establecidos en la regulación No. CONELEC-004/01 “Calidad del servicio eléctrico de distribución”, a nivel de la cabecera de los alimentadores el FMIk =8.28 , TTIk = 12.58

## 2.4 Análisis de Oferta y Demanda

Demanda

Población de referencia: La población total del área de influencia del proyecto, que se la estima, en 400.000 habitantes.

El 96% de la población requiere y demandará efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el presente proyecto, que se calcula en 384.000,0 habitantes de los cuales 3652 clientes son beneficiarios del bono de desarrollo humano registrados en la EERSSA.

La ejecución del proyecto permitirá a la EERSSA en los próximos 15 años continuar entregando un servicio eléctrico eficiente y bajo los límites establecidos en la regulación No. CONELEC-004/01 “Calidad del servicio eléctrico de distribución”.

Oferta

Con la repotenciación de las líneas y redes de distribución de energía eléctrica en la provincia de Loja, es posible asegurar una mejora en la confiabilidad y suministro eléctrico en el área de influencia directa.

Estimación del déficit o demanda insatisfecha:

Sobre la base del balance oferta actual y demanda futura, se establece un déficit del orden de 10 MVA de potencia eléctrica, que, adicionalmente a las condiciones de operación del sistema eléctrico en el área de estudio, exige una repotenciación de las líneas y redes de distribución, así como transformadores de distribución., accesorios.

La población objetivo con un horizonte de 35 años es de 459.981 habitantes, que serán los beneficiarios directos, pero indirectamente, mejorarán las condiciones del servicio eléctrico de todos los habitantes por cuanto se incrementará la cobertura eléctrica.

  - Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)

Los beneficiarios del proyecto son los habitantes de todos los estratos sociales que se encuentran ubicados en los cantones de la provincia de Loja.

## 3. Objetivos del proyecto

## 3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos.

Objetivo General o Propósito:

Repotenciación del Sistema de Distribución en la Provincia de Loja Etapa II

Objetivos Específicos o Componentes:

- Mejorar la infraestructura eléctrica: la intervención en las redes actuales a repotenciar, permitirá la implementación adecuada del programa de cocción eficiente y evitará el constante deterioro del sistema eléctrico.

- Mantener el porcentaje de pérdidas técnicas: la modificación de las redes debe considerar que las pérdidas técnicas a nivel de baja tensión no sobrepasen sus valores actuales.

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico: la reconfiguración de las redes debe cumplir con los indicadores establecidos para la calidad del servicio técnico, servicio comercial y del producto.

- Posibilitar la inclusión de los beneficiados del Bono de Desarrollo Humano (BDH) dentro del plan de cocción de eficiente llevado a cabo por el gobierno ecuatoriano.

## 3.2 Indicadores de Resultado:

Al término de la ejecución del proyecto los resultados esperados se pueden medir con el:

- Número de cocinas instaladas a los beneficiados por el BDH.

- Número de cocinas instaladas en la provincia de Loja.

- Número de transformadores cambiados.

- Número de estructuras de baja y media tensión cambiadas.

- Kilómetros de conductor en las redes de media y baja tensión cambiadas.

- Medición de la calidad del producto eléctrico: niveles de voltaje.

- Mejora en los valores de los indicadores de la calidad del servicio técnico.

- Cantidad de acometidas y medidores restituidos.

## 3.3. Matriz de Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico para el Proyecto “REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II”

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos (o Riesgos) |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN: Permitirá la implementación adecuada del programa de cocción eficiente. | Número de clientes beneficiados del proyecto. | MEER: Subsecretaria de Distribución y Comercialización. Estadísticas de la EERSSA, clientes que solicitan cocinas de inducción. | Políticas y metas propuestas por el Gobierno. |
| PROPÓSITO: Repotenciar y mejorar las redes de distribución eléctrica a nivel de Media y Baja tensión en la Provincia de Loja. | Al concluir la ejecución del Proyecto se tendrá: - Número de cocinas instaladas en la provincia de Loja. - Número de Transformadores instalados - Número de estructuras en baja tensión cambiados. - Kilómetros de conductor en las redes de media y baja tensión cambiadas. - Cantidad de acometidas y medidores restituidos. | Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Avance físico del proyecto. | Mejoras en la infraestructura eléctrica de la EERSSA. Mejoras en la actitud de los clientes internos y externos de la EERSSA. |
| COMPONENTES: Mejorar la infraestructura eléctrica. Mejorar la calidad del servicio eléctrico. Mantener el porcentaje de pérdidas técnicas. | - Presupuesto de la EERSSA aprobado por el MEER. - Disminución de los valores de los indicadores de la calidad del servicio técnico, calidad del servicio comercial, calidad del producto. - Mantener el porcentaje de pérdidas técnicas en el nivel de baja tensión | Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Estadísticas de la EERSSA, reporte de información estadística al CONELEC. | Mejoras en la infraestructura eléctrica de la EERSSA. Mejoras en la actitud de los clientes internos y externos de la EERSSA. |
| ACTIVIDADES |  |  |  |
| COMPONENTE 1 |  |  |  |
| - - Elaboración de Memoria SENPLADES. - - Elaboración y Aprobación de Pliegos. - Adjudicación del Proceso - Pago de Anticipo - Administración y fiscalización del proyecto durante la ejecución del mismo. - Reportes mensuales del avance físico del proyecto por parte del coordinador del programa. - Pago según avance de obra. - Acta Entrega Recepción y pago final. | - USD 1.025.000,00 | Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Información proporcionada por la fiscalización, administración y coordinador del programa | - Gestión oportuna de los recursos económicos. - El cumplimiento de los desembolsos para la ejecución del proyecto. |
| TOTAL SIN IVA: | - USD 1.025.000,00 |  |  |

# 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

## 4.1 Viabilidad Técnica

La EERSSA, contratará la ejecución de los cambios en las redes de media-baja tensión y centros de transformación.

Para los clientes que soliciten las cocinas de inducción, la EERSSA solicitará que se elaboré un diagnóstico de la red actual y conjuntamente con el fiscalizador y contratista definirán los cambios que se deba realizar en las redes de distribución eléctricas de media y baja tensión.

Para cubrir este objetivo se ha estandarizado el cambio de los transformadores y de los conductores de baja tensión.

Descripción de la ingeniería del proyecto:

TERMINOS DE REFERENCIA

REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II

- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

A.1.	Generalidades.

Los trabajos descritos en estos términos de referencia cubren: provisión de mano de obra calificada y no calificada, dirección técnica, suministro de materiales, equipos, herramientas y servicios necesarios para cubrir la total ejecución de los trabajos, con este propósito se cumplirá con lo dispuesto en los documentos precontractual y contractual, con la establecido en “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”, la “Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales”.

A.2.	Descripción del trabajo.

La EERSSA, al receptar la solicitud de un cliente para la instalación de una cocina de inducción, conjuntamente con el contratista utilizando la información del Sistema de Información Geográfica (SIG), elaborarán un diagnóstico de la red de media y baja tensión desde la cual se sirve el usuario, considerando el incremento de la carga por la implementación de las cocinas de inducción de todos los abonados instalados en ese circuito, se definirán las modificaciones que se deben Implementar desde el centro de transformación hasta las acometida domiciliarias.

El contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte, desplazamiento del personal para realizar los siguientes trabajos:

- Montaje de centros de transformación en las redes de distribución y retiro de los existentes.

- Instalación y retiro de estructuras de baja tensión.

- Retiro y recogida del conductor existente en las redes intervenidas y tendido, calibrado del conductor seleccionado según estudio.

- Cambio de la acometida domiciliaria y del medidor.

- Actualización de la información en el sistema comercial (SICO) y entrega de fichas para la actualización del SIG.

- Entrega del material retirado en la bodega de la EERSSA.

A.3.	Reglamentos y normativa.

La ejecución de los trabajos, materiales, equipos deben sujetarse a la siguiente reglamentación o normativa:

- “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”, MEER.

- Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica de redes subterráneas”, MEER

- Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales“, EERSSA.

- Regulación No. CONELEC 02/010 “Distancias de seguridad”, CONELEC

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Previo a la emisión de la orden de intervención en las redes de distribución de media y baja tensión, el Administrador del contrato conjuntamente con la fiscalización y el contratista, en base a la información contenida en el Sistema de Información Georeferenciada (SIG) e información de campo, realizarán un diagnóstico de la operación de la red bajo condiciones de incremento de la demanda por la implementación de las cocinas de inducción, con los resultados obtenidos y con el uso de la “Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales“, se definirá la capacidad del transformador a cambiar, configuración de la red y el calibre del conductor a cambiar, como también el calibre de la acometida y el sistema de medición con todos sus accesorios de protección física y eléctrica.

La emisión de la orden de construcción contendrá un respaldo técnico y plano de la obra, documento que será elaborado por el contratista previo a la revisión del fiscalizador.

B.1.	Centros de Transformación de distribución:

El trabajo consiste en desmontar el centro de transformación existente e instalación y montaje de uno nuevo con la respectiva capacidad de diseño, culminado el trabajo se lo energizará, se verificará que todos los clientes que se sirven desde este transformador queden con servicio, incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte de material y desplazamiento de personal.

El equipo de transformación, herrajes y otros accesorios a ser instalados debe cumplir con las especificaciones establecidas en la “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”.

B.2.	Redes de media tensión.

El trabajo consiste en verificar si el material de las estructuras se encuentra en buen estado se encuentra en mal estado, de ser necesario solicitará su cambio al Fiscalizador. En cuanto a los conductores, se realizará el desmontaje y retiro del conductor existente y tendido regulado y amarado del nuevo conductor, culminado el trabajo la obra quedará energizada y con servicio a todos los clientes que se sirven desde esta red, incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte de material, desplazamiento de personal.

El conductor como los herrajes debe cumplir con las especificaciones establecidas en la “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”.

B.3.	Redes de Baja Tensión.

El trabajo consiste en verificar si el material de las estructuras se encuentra en buen estado se encuentra en mal estado, de ser necesario solicitará su cambio al Fiscalizador. En cuanto a los conductores, se realizará el desmontaje y retiro del conductor existente y tendido regulado y amarado del nuevo conductor previo estudio, culminado el trabajo la obra quedará energizada y con servicio a todos los clientes que se sirven desde esta red, incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte de material, desplazamiento de personal.

El conductor como los herrajes debe cumplir con las especificaciones establecidas en la “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”.

B.4.	Acometidas y sistemas de medición.

El trabajo consiste desmontar y retirar la acometida existente, de ser necesario retiro del medidor, colocada de la nueva acometida y sistema de medición, culminado los trabajos la obra quedará energizada y con servicio a todos los clientes que se sirven desde la red, incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte de material, desplazamiento de personal.

El equipo de medición, los herrajes y el conductor para la acometida debe cumplir con las especificaciones establecidas en la “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”.

- CORDINACIÓN DE TRABAJOS:

Previo a la ejecución de los trabajos deben ser coordinados con la Gerencia de Operación y Mantenimiento de la EERSSA, el Administrador del contrato y la fiscalización, con el objeto de:

- Garantizar la seguridad de los trabajadores,

- Ejecución de los trabajos conforme a los planos,

- Control del tiempo de desenergización,

- Conformidad y recepción de los trabajos ejecutados y,

- Total restablecimiento del servicio eléctrico.

- PAGO DE TRABAJOS:

El pago de estos trabajos se realizará conforme a los precios unitarios acordados con el contratista en el proceso de adjudicación y que forma parte del contrato, incluye todos los costos relacionados con los rubros utilizados en la obra.

Especificaciones técnicas:

Los materiales a ser colocados en la obra deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en la “Homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica”.

En el siguiente cuadro se presenta un listado de obra necesario para la repotenciación de las redes de distribución de media y baja tensión.

## 4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica

### 4.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La inversión total del proyecto la ha definido el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, no se considera costos de operación y mantenimiento debido a que estos valores los cubre la EERSSA y se encuentran debidamente presupuestados.

| No. | Rubro | Código Nacional Homologado | Unidad | CPC | Cantidad | PRECIO UNITARIO DEL BIEN O RUBRO | PRECIO UNITARIO POR TRANSPORTE DEL BIEN HASTA EL SITIO DE TRABAJO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 60 A | 08 09 21 060 | u | 46212 | 372 | $ 6.30 | $ 0.70 | $ 2,604.00 |
| 1.2 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 20 A | 08 09 21 020 | u | 46212 | 100 | $ 6.30 | $ 0.70 | $ 700.00 |
| 1.3 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 30 A | 08 09 21 030 | u | 46212 | 100 | $ 6.30 | $ 0.70 | $ 700.00 |
| 1.4 | Interruptor termomagnético bipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | 08 09 21 040 | u | 46212 | 100 | $ 6.30 | $ 0.70 | $ 700.00 |
| 1.5 | Medidor electrónico 2F-3H, kWh, clase 100 | 06 08 23 113 | u | 48263 | 2 | $ 82.85 | $ 9.21 | $ 184.12 |
| 1.6 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 15 kV, BIL 95 kV, 4 kA, 100 A | 08 15 14 104 | u | 46211 | 134 | $ 72.00 | $ 8.00 | $ 10,720.00 |
| 1.7 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 10 kVA | 09 03 14 010 | u | 46121 | 4 | $ 1,324.80 | $ 147.20 | $ 5,888.00 |
| 1.8 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 15 kVA | 09 03 14 015 | u | 46121 | 2 | $ 1,479.60 | $ 164.40 | $ 3,288.00 |
| 1.9 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 25 kVA | 09 03 14 025 | u | 46121 | 40 | $ 1,709.10 | $ 189.90 | $ 75,960.00 |
| 1.10 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | 09 03 14 037 | u | 46121 | 86 | $ 2,102.40 | $ 233.60 | $ 200,896.00 |
| 1.11 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 800 GRDy / 7 967 V - 240 / 120 V, 50 kVA | 09 03 14 050 | u | 46121 | 2 | $ 2,520.00 | $ 280.00 | $ 5,600.00 |
| 1. | Subtotal de Equipos |  |  |  |  |  |  | $ 307,240.12 |
| 2.1 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 30 05 120 | u | 37129 | 80 | $ 504.00 | $ 56.00 | $ 44,800.00 |
| 2.2 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, doble ojal espiralado | 05 01 02 260 | u | 42999 | 268 | $ 6.59 | $ 0.73 | $ 1,961.76 |
| 2.3 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 13 140 | u | 42999 | 170 | $ 10.80 | $ 1.20 | $ 2,040.00 |
| 2.4 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 13 160 | u | 42999 | 430 | $ 10.80 | $ 1.20 | $ 5,160.00 |
| 2.5 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | 05 01 13 260 | u | 42999 | 268 | $ 10.80 | $ 1.20 | $ 3,216.00 |
| 2.6 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 140 mm | 05 01 14 140 | u | 42999 | 32 | $ 12.60 | $ 1.40 | $ 448.00 |
| 2.7 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | 05 01 14 160 | u | 42999 | 216 | $ 12.60 | $ 1.40 | $ 3,024.00 |
| 2.8 | Acsesorios para instalación de interruptor (tornillos, amarres, clavos, etc..) |  | paquete | 46220 | 180 | $ 1.80 | $ 0.20 | $ 360.00 |
| 2.9 | Acsesorios para instalación de medidor (tornillos, amarres, clavos, etc..) |  | paquete | 46220 | 670 | $ 1.80 | $ 0.20 | $ 1,340.00 |
| 2.10 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 | 02 10 01 542 | u | 38999 | 28 | $ 4.05 | $ 0.45 | $ 126.00 |
| 2.11 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | 02 10 01 543 | u | 38999 | 10 | $ 4.05 | $ 0.45 | $ 45.00 |
| 2.12 | Aislador de suspensión, caucho siliconado, 15 kV, ANSI DS-15 | 02 05 11 015 | u | 38999 | 96 | $ 13.87 | $ 1.54 | $ 1,479.36 |
| 2.13 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | 02 01 05 555 | u | 38999 | 88 | $ 8.49 | $ 0.94 | $ 829.84 |
| 2.14 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | 02 08 01 532 | u | 38999 | 1360 | $ 1.11 | $ 0.12 | $ 1,672.80 |
| 2.15 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | 01 02 01 058 | m | 42950 | 856 | $ 0.81 | $ 0.09 | $ 770.40 |
| 2.16 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 1/0 AWG | 01 03 01 071 | u | 46211 | 2 | $ 4.97 | $ 0.55 | $ 11.04 |
| 2.17 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2 AWG | 01 03 01 060 | u | 46211 | 2 | $ 4.03 | $ 0.45 | $ 8.96 |
| 2.18 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | 01 03 01 072 | u | 46211 | 2 | $ 7.47 | $ 0.83 | $ 16.60 |
| 2.19 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | 05 03 01 001 | u | 46212 | 200 | $ 4.41 | $ 0.49 | $ 980.00 |
| 2.20 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | 05 03 01 003 | u | 46212 | 160 | $ 6.62 | $ 0.73 | $ 1,176.00 |
| 2.21 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | 05 03 01 004 | u | 46212 | 160 | $ 11.45 | $ 1.27 | $ 2,035.20 |
| 2.22 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | 05 03 01 005 | u | 46212 | 8 | $ 12.56 | $ 1.40 | $ 111.68 |
| 2.23 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | 01 05 01 004 | u | 37550 | 36 | $ 5.73 | $ 0.64 | $ 229.32 |
| 2.24 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | 05 05 51 150 | u | 42999 | 16 | $ 15.86 | $ 1.76 | $ 281.92 |
| 2.25 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | 04 40 13 066 | m | 42942 | 2680 | $ 2.70 | $ 0.30 | $ 8,040.00 |
| 2.26 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | 04 50 02 011 | m | 42941 | 964 | $ 2.12 | $ 0.23 | $ 2,265.40 |
| 2.27 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 19 hilos | 04 10 02 190 | m | 46340 | 552 | $ 5.09 | $ 0.56 | $ 3,118.80 |
| 2.28 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | 04 10 02 192 | m | 46340 | 1032 | $ 10.69 | $ 1.19 | $ 12,260.16 |
| 2.29 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 250 MCM, 37 hilos, para bajantes | 04 10 02 250 | m | 46340 | 24 | $ 21.28 | $ 2.36 | $ 567.36 |
| 2.30 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 10 AWG | 04 03 05 052 | m | 42942 | 1344 | $ 1.59 | $ 0.18 | $ 2,378.88 |
| 2.31 | Cable de Cu, sólido, 600 V, THHN, 6 AWG | 04 03 05 056 | m | 42942 | 2016 | $ 2.21 | $ 0.25 | $ 4,959.36 |
| 2.32 | Cable Tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 4 AWG, 7 hilos | 04 38 43 058 | m | 42942 | 5360 | $ 1.98 | $ 0.22 | $ 11,792.00 |
| 2.33 | Cable Tríplex de Al ACSR, cableado, neutro desnudo, 600 V, PE, 3 x 6 AWG, 7 hilos | 04 38 43 056 | m | 42942 | 18760 | $ 1.26 | $ 0.14 | $ 26,264.00 |
| 2.34 | Caja de policarbonato antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad transparente | 06 33 10 002 | u | 46220 | 492 | $ 24.30 | $ 2.70 | $ 13,284.00 |
| 2.35 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 071 | m | 42942 | 40000 | $ 1.38 | $ 0.15 | $ 61,200.00 |
| 2.36 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 060 | m | 42942 | 3710 | $ 0.86 | $ 0.10 | $ 3,561.60 |
| 2.37 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 072 | m | 42942 | 100 | $ 1.72 | $ 0.19 | $ 191.00 |
| 2.38 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 073 | m | 42942 | 100 | $ 2.14 | $ 0.24 | $ 238.00 |
| 2.39 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | 04 30 10 074 | m | 42942 | 140 | $ 2.65 | $ 0.29 | $ 411.60 |
| 2.40 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | 04 01 11 060 | m | 42942 | 1474 | $ 3.83 | $ 0.42 | $ 6,264.50 |
| 2.41 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, duro, 4 AWG | 04 01 03 058 | m | 46340 | 6 | $ 4.05 | $ 0.45 | $ 27.00 |
| 2.42 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 6 - 2 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 060 | u | 46211 | 362 | $ 1.72 | $ 0.19 | $ 691.42 |
| 2.43 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 4 - 1/0 AWG, derivado 6 - 2 AWG | 01 06 06 071 | u | 46211 | 16 | $ 4.50 | $ 0.50 | $ 80.00 |
| 2.44 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, dos pernos centrado, rango 2 - 4/0 AWG | 01 06 02 064 | u | 46211 | 2016 | $ 2.70 | $ 0.30 | $ 6,048.00 |
| 2.45 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 10 072 | u | 46211 | 8 | $ 7.20 | $ 0.80 | $ 64.00 |
| 2.46 | Conector de aleación de Cu, perno hendido, sin separador, rango 6 - 2 AWG | 01 10 10 060 | u | 46211 | 396 | $ 5.51 | $ 0.61 | $ 2,423.52 |
| 2.47 | Conector de aleación de Cu, ranuras paralelas, dos pernos laterales y separador, rango 2 - 2/0 AWG | 01 10 08 072 | u | 46212 | 402 | $ 6.12 | $ 0.68 | $ 2,733.60 |
| 2.48 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 1 200 mm | 05 10 75 120 | u | 42999 | 134 | $ 41.40 | $ 4.60 | $ 6,164.00 |
| 2.49 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm (3 x 3 x 1/4") y 2 400 mm | 05 10 75 240 | u | 42999 | 28 | $ 97.94 | $ 10.88 | $ 3,046.96 |
| 2.50 | Estribo de aleación de Al, para derivación, cable 1/0 AWG | 01 20 01 071 | u | 46211 | 134 | $ 9.90 | $ 1.10 | $ 1,474.00 |
| 2.51 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2 AWG | 01 20 05 060 | u | 46211 | 270 | $ 9.90 | $ 1.10 | $ 2,970.00 |
| 2.52 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 8 -2/0 AWG, derivado 8 - 2/0 AWG | 01 26 11 072 | u | 46211 | 134 | $ 13.62 | $ 1.51 | $ 2,027.42 |
| 2.53 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, rango 8 -1/0 | 01 26 11 071 | u | 46211 | 270 | $ 13.62 | $ 1.51 | $ 4,085.10 |
| 2.54 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 2/0 AWG | 01 26 01 072 | u | 46211 | 96 | $ 30.96 | $ 3.44 | $ 3,302.40 |
| 2.55 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | 05 48 01 009 | u | 42999 | 74 | $ 2.12 | $ 0.23 | $ 173.90 |
| 2.56 | Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3") | 05 15 05 160 | u | 46211 | 98 | $ 5.79 | $ 0.64 | $ 630.14 |
| 2.57 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | 08 12 01 010 | u | 46211 | 2 | $ 42.22 | $ 4.69 | $ 93.82 |
| 2.58 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 presión de 16 x 152 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | 05 35 16 052 | u | 42999 | 138 | $ 5.10 | $ 0.57 | $ 782.46 |
| 2.59 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 25 13 254 | u | 42999 | 30 | $ 4.40 | $ 0.49 | $ 146.70 |
| 2.60 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2") | 05 25 13 038 | u | 42999 | 146 | $ 3.06 | $ 0.34 | $ 496.40 |
| 2.61 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | 05 28 16 254 | u | 42999 | 26 | $ 3.40 | $ 0.38 | $ 98.28 |
| 2.62 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50, 8 mm (2"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | 05 20 20 305 | u | 42999 | 28 | $ 4.59 | $ 0.51 | $ 142.80 |
| 2.63 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm (3/4 x 18") | 05 21 19 457 | u | 46211 | 48 | $ 9.10 | $ 1.01 | $ 485.28 |
| 2.64 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | 05 32 16 306 | u | 42999 | 432 | $ 3.04 | $ 0.34 | $ 1,460.16 |
| 2.65 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | 05 40 38 180 | u | 42999 | 6 | $ 24.34 | $ 2.70 | $ 162.24 |
| 2.66 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | 05 40 38 070 | u | 42999 | 178 | $ 10.43 | $ 1.16 | $ 2,063.02 |
| 2.67 | Pinza termoplástica, de anclaje, ajustable para acometidas | 01 32 06 001 | u | 46220 | 1340 | $ 2.25 | $ 0.25 | $ 3,350.00 |
| 2.68 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 01 04 100 | u | 37550 | 50 | $ 174.11 | $ 19.35 | $ 9,673.00 |
| 2.69 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | 07 01 05 120 | u | 37550 | 50 | $ 235.14 | $ 26.13 | $ 13,063.50 |
| 2.70 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | 07 30 04 100 | u | 37129 | 80 | $ 414.00 | $ 46.00 | $ 36,800.00 |
| 2.71 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | 01 36 05 010 | u | 42999 | 130 | $ 2.91 | $ 0.32 | $ 419.90 |
| 2.72 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 36 01 060 | u | 46211 | 670 | $ 2.55 | $ 0.28 | $ 1,896.10 |
| 2.73 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 36 01 071 | u | 46211 | 200 | $ 3.45 | $ 0.38 | $ 766.00 |
| 2.74 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 36 01 072 | u | 46211 | 100 | $ 4.35 | $ 0.48 | $ 483.00 |
| 2.75 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 36 01 074 | u | 46211 | 50 | $ 6.15 | $ 0.68 | $ 341.50 |
| 2.76 | Suelda exotermica | 21 29 08 115 | u | 41512 | 134 | $ 13.50 | $ 1.50 | $ 2,010.00 |
| 2.77 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | 08 06 40 001 | u | 46211 | 134 | $ 3.26 | $ 0.36 | $ 485.08 |
| 2.78 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | 05 52 01 016 | u | 42999 | 882 | $ 2.08 | $ 0.23 | $ 2,037.42 |
| 2.79 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | 01 42 16 180 | u | 41512 | 806 | $ 31.50 | $ 3.50 | $ 28,210.00 |
| 2.80 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | 05 56 16 180 | u | 42999 | 56 | $ 15.39 | $ 1.71 | $ 957.60 |
| 2.81 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2 AWG | 01 40 01 060 | u | 46211 | 306 | $ 10.94 | $ 1.21 | $ 3,717.90 |
| 2.82 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | 01 40 01 071 | u | 46211 | 60 | $ 11.84 | $ 1.31 | $ 789.00 |
| 2.83 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | 01 40 01 072 | u | 46211 | 20 | $ 12.74 | $ 1.41 | $ 283.00 |
| 2.84 | Varilla de armar preformada simple, para cable de Al, calibre 4/0 AWG | 01 40 01 074 | u | 46211 | 20 | $ 13.64 | $ 1.51 | $ 303.00 |
| 2. | Subtotal de Materiales |  |  |  |  |  |  | $ 376,379.16 |
| 3.1 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 80 | $ 249.77 |  | $ 19,981.60 |
| 3.2 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 80 | $ 215.67 |  | $ 17,253.60 |
| 3.3 | Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 50 | $ 159.39 |  | $ 7,969.50 |
| 3.4 | Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 50 | $ 115.79 |  | $ 5,789.50 |
| 3.5 | Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 10 | $ 82.99 |  | $ 829.90 |
| 3.6 | Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 10 | $ 69.45 |  | $ 694.50 |
| 3.7 | Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 6 | $ 72.52 |  | $ 435.12 |
| 3.8 | Tensor poste a poste simple TAT-0PS |  | u | 542520011 | 2 | $ 32.62 |  | $ 65.24 |
| 3.9 | Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 20 | $ 69.25 |  | $ 1,385.00 |
| 3.10 | Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar |  | u | 542520011 | 10 | $ 51.52 |  | $ 515.20 |
| 3.11 | Tensor poste a poste simple TAD-0PS |  | u | 542520011 | 6 | $ 33.66 |  | $ 201.96 |
| 3.12 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 50 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V |  | u | 542520011 | 2 | $ 449.04 |  | $ 898.08 |
| 3.13 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V |  | u | 542520011 | 86 | $ 399.74 |  | $ 34,377.64 |
| 3.14 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V |  | u | 542520011 | 40 | $ 308.16 |  | $ 12,326.40 |
| 3.15 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V |  | u | 542520011 | 2 | $ 263.09 |  | $ 526.18 |
| 3.16 | Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V |  | u | 542520011 | 4 | $ 236.76 |  | $ 947.04 |
| 3.17 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 |  | u | 542520011 | 134 | $ 32.78 |  | $ 4,392.52 |
| 3.18 | Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV |  | u | 542520011 | 2 | $ 17.69 |  | $ 35.38 |
| 3.19 | Estructura trifásica dos postes doble retención EST-3HD |  | u | 542520011 | 2 | $ 124.83 |  | $ 249.66 |
| 3.20 | Estructura trifásica volada pasante EST-3VP |  | u | 542520011 | 2 | $ 70.13 |  | $ 140.26 |
| 3.21 | Estructura trifásica volada retenida EST-3VR |  | u | 542520011 | 2 | $ 95.09 |  | $ 190.18 |
| 3.22 | Estructura trifásica centrada retenida EST-3CR |  | u | 542520011 | 2 | $ 88.96 |  | $ 177.92 |
| 3.23 | Estructura trifásica centrada doble retenida EST-3CD |  | u | 542520011 | 2 | $ 129.13 |  | $ 258.26 |
| 3.24 | Estructura trifásica dos postes retenida EST-3HR |  | u | 542520011 | 2 | $ 136.46 |  | $ 272.92 |
| 3.25 | Estructura trifásica centrada pasante EST-3CP |  | u | 542520011 | 2 | $ 68.34 |  | $ 136.68 |
| 3.26 | Estructura trifásica centrada angular EST-3CA |  | u | 542520011 | 2 | $ 94.38 |  | $ 188.76 |
| 3.27 | Estructura trifásica tres postes retenida EST-3TR |  | u | 542520011 | 2 | $ 99.80 |  | $ 199.60 |
| 3.28 | Estructura trifásica tres postes doble retenida EST-3TD |  | u | 542520011 | 2 | $ 136.07 |  | $ 272.14 |
| 3.29 | Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP |  | u | 542520011 | 16 | $ 13.43 |  | $ 214.88 |
| 3.30 | Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA |  | u | 542520011 | 10 | $ 16.20 |  | $ 162.00 |
| 3.31 | Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR |  | u | 542520011 | 16 | $ 14.83 |  | $ 237.28 |
| 3.32 | Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD |  | u | 542520011 | 10 | $ 17.73 |  | $ 177.30 |
| 3.33 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP |  | u | 542520011 | 50 | $ 9.82 |  | $ 491.00 |
| 3.34 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER |  | u | 542520011 | 50 | $ 10.21 |  | $ 510.50 |
| 3.35 | Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED |  | u | 542520011 | 50 | $ 10.79 |  | $ 539.50 |
| 3.36 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP |  | u | 542520011 | 40 | $ 24.20 |  | $ 968.00 |
| 3.37 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER |  | u | 542520011 | 40 | $ 25.59 |  | $ 1,023.60 |
| 3.38 | Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED |  | u | 542520011 | 40 | $ 31.19 |  | $ 1,247.60 |
| 3.39 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP |  | u | 542520011 | 40 | $ 134.00 |  | $ 5,360.00 |
| 3.40 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ER |  | u | 542520011 | 40 | $ 30.47 |  | $ 1,218.80 |
| 3.41 | Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED |  | u | 542520011 | 40 | $ 37.24 |  | $ 1,489.60 |
| 3.42 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5EP |  | u | 542520011 | 2 | $ 32.67 |  | $ 65.34 |
| 3.43 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ER |  | u | 542520011 | 2 | $ 29.87 |  | $ 59.74 |
| 3.44 | Estructura en baja tensión tipo ESD-5ED |  | u | 542520011 | 2 | $ 38.83 |  | $ 77.66 |
| 3.45 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 4/0 AWG, 7 hilos CO0-0B4/0 |  | m | 542520011 | 100 | $ 1.64 |  | $ 164.00 |
| 3.46 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 3/0 AWG, 7 hilos CO0-0B3/0 |  | m | 542520011 | 100 | $ 1.22 |  | $ 122.00 |
| 3.47 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos CO0-0B2/0 |  | m | 542520011 | 100 | $ 1.10 |  | $ 110.00 |
| 3.48 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 |  | m | 542520011 | 40000 | $ 0.86 |  | $ 34,400.00 |
| 3.49 | Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 |  | m | 542520011 | 3308 | $ 0.30 |  | $ 992.40 |
| 3.50 | Conexión de cruce eléctrico |  | u | 542520011 | 16 | $ 5.03 |  | $ 80.48 |
| 3.51 | Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP |  | u | 542520011 | 134 | $ 16.73 |  | $ 2,241.82 |
| 3.52 | Puesta a tierra para medidor |  | u | 542520011 | 672 | $ 9.72 |  | $ 6,531.84 |
| 3.53 | Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó rectangular |  | m | 542520011 | 1170 | $ 1.54 |  | $ 1,801.80 |
| 3.54 | Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular |  | m | 542520011 | 4000 | $ 1.15 |  | $ 4,600.00 |
| 3.55 | Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A |  | u | 542520011 | 2 | $ 14.50 |  | $ 29.00 |
| 3.56 | Reubicación de acometida |  | u | 542520011 | 100 | $ 5.64 |  | $ 564.00 |
| 3.57 | Desmontaje y enrollado de acometida. |  | u | 542520011 | 670 | $ 9.31 |  | $ 6,237.70 |
| 3.58 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x6 AWG, AC0-0J3x6. |  | m | 542520011 | 18760 | $ 1.89 |  | $ 35,456.40 |
| 3.59 | Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. |  | m | 542520011 | 5360 | $ 2.15 |  | $ 11,524.00 |
| 3.60 | Acometida en Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC |  | m | 542520011 | 2680 | $ 3.25 |  | $ 8,710.00 |
| 3.61 | Amortiguador para conductor ACSR # 2 AWG. SVD-0103 |  | u | 542520011 | 2 | $ 5.94 |  | $ 11.88 |
| 3.62 | Amortiguador para conductor ACSR # 1/0 AWG. SVD-0104 |  |  | 542520011 | 2 | $ 6.07 |  | $ 12.14 |
| 3.63 | Amortiguador para conductor ACSR # 2/0 AWG. SVD-0105 |  |  | 542520011 | 2 | $ 6.16 |  | $ 12.32 |
| 3.64 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) |  | u | 542520011 | 10 | $ 130.83 |  | $ 1,308.30 |
| 3.65 | Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) |  | u | 542520011 | 10 | $ 98.84 |  | $ 988.40 |
| 3.66 | Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m |  | u | 542520011 | 16 | $ 74.97 |  | $ 1,199.52 |
| 3.67 | Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros |  | u | 542520011 | 40 | $ 64.55 |  | $ 2,582.00 |
| 3.68 | Desarmado y retiro de tensor simple TS |  | u | 542520011 | 36 | $ 12.05 |  | $ 433.80 |
| 3.69 | Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO |  | u | 542520011 | 36 | $ 14.04 |  | $ 505.44 |
| 3.70 | Desarmado y retiro de tensor faron simple o doble, FS ó FD |  | u | 542520011 | 20 | $ 10.05 |  | $ 201.00 |
| 3.71 | Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD |  | u | 542520011 | 20 | $ 13.04 |  | $ 260.80 |
| 3.72 | Desarmado de estructura trifásica en dos postes, tipo EST-3HD |  | u | 542520011 | 2 | $ 51.01 |  | $ 102.02 |
| 3.73 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CP |  | u | 542520011 | 16 | $ 10.10 |  | $ 161.60 |
| 3.74 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CA |  | u | 542520011 | 16 | $ 12.05 |  | $ 192.80 |
| 3.75 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR |  | u | 542520011 | 16 | $ 11.07 |  | $ 177.12 |
| 3.76 | Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD |  | u | 542520011 | 10 | $ 13.99 |  | $ 139.90 |
| 3.77 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 11.98 |  | $ 479.20 |
| 3.78 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP |  | u | 542520011 | 40 | $ 11.98 |  | $ 479.20 |
| 3.79 | Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 11.98 |  | $ 479.20 |
| 3.80 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER |  | u | 542520011 | 40 | $ 11.98 |  | $ 479.20 |
| 3.81 | Armado de estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 14.12 |  | $ 564.80 |
| 3.82 | Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED |  | u | 542520011 | 40 | $ 14.12 |  | $ 564.80 |
| 3.83 | Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 8.05 |  | $ 322.00 |
| 3.84 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER |  | u | 542520011 | 40 | $ 8.05 |  | $ 322.00 |
| 3.85 | Armado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 8.05 |  | $ 322.00 |
| 3.86 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP |  | u | 542520011 | 40 | $ 8.05 |  | $ 322.00 |
| 3.87 | Armado de estructura secundaria ESD-1ED ó 2ED (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 40 | $ 9.05 |  | $ 362.00 |
| 3.88 | Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED |  | u | 542520011 | 40 | $ 9.05 |  | $ 362.00 |
| 3.89 | Desconexión y retiro de cruce eléctrico |  | u | 542520011 | 26 | $ 8.05 |  | $ 209.30 |
| 3.90 | Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 70 | $ 15.04 |  | $ 1,052.80 |
| 3.91 | Desmontaje de luminaría, potencia hasta 150 W |  | u | 542520011 | 10 | $ 15.04 |  | $ 150.40 |
| 3.92 | Desmontaje de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible SPT-1S100-95 |  | u | 542520011 | 16 | $ 15.94 |  | $ 255.04 |
| 3.93 | Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, SPT-1S100-95 (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 16 | $ 15.94 |  | $ 255.04 |
| 3.94 | Desmontaje de Transformador monofásico, tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, potencia hasta 25 kVA |  | u | 542520011 | 48 | $ 86.08 |  | $ 4,131.84 |
| 3.95 | Montaje de transformador monof., tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, hasta 25 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 24 | $ 85.92 |  | $ 2,062.08 |
| 3.96 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG a # 1/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 0.59 |  | $ 1,180.00 |
| 3.97 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG a # 1/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 0.82 |  | $ 1,640.00 |
| 3.98 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2/0 AWG a # 4/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 0.66 |  | $ 1,320.00 |
| 3.99 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2/0 AWG a # 4/0 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 1.00 |  | $ 2,000.00 |
| 3.100 | Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 0.24 |  | $ 480.00 |
| 3.101 | Tendido y regulado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG a # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO O SECUNDARIO |  | m | 542520011 | 2000 | $ 0.42 |  | $ 840.00 |
| 3.102 | Retiro de conductor de cobre, desnudo, para puesta a tierra |  | u | 542520011 | 10 | $ 3.08 |  | $ 30.80 |
| 3.103 | Desmontaje de control de alumbrado público |  | u | 542520011 | 16 | $ 8.92 |  | $ 142.72 |
| 3.104 | Montaje de control de alumbrado público (material proporcionado por la EERSSA) |  | u | 542520011 | 16 | $ 8.92 |  | $ 142.72 |
| 3.105 | Caja metálica anti-hurto para medidor bifásico |  | u | 542520011 | 490 | $ 8.14 |  | $ 3,988.60 |
| 3.106 | Instalación de interruptor termomagnético |  | u | 542520011 | 180 | $ 3.06 |  | $ 550.80 |
| 3.107 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) |  | u | 542520011 | 30 | $ 9.58 |  | $ 287.40 |
| 3.108 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL en caja existente (Medidor entregado por EERSSA) |  | u | 542520011 | 150 | $ 11.09 |  | $ 1,663.50 |
| 3.109 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en URBANO en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) |  | u | 542520011 | 90 | $ 8.81 |  | $ 792.90 |
| 3.110 | Restitución de medidores y cambio de acometidas en RURAL en caja nueva (Medidor entregado por EERSSA) |  | u | 542520011 | 400 | $ 10.23 |  | $ 4,092.00 |
| 3.111 | Acsesorios para acometida convencional y antihurto |  | u | 542520011 | 670 | $ 3.42 |  | $ 2,291.40 |
| 3.112 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, doble ojal espiralado, 38 x 4 x 160 mm ( 1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") para acometida en poste circular |  | u | 542520011 | 268 | $ 4.08 |  | $ 1,093.44 |
| 3.113 | Accesorios para acometida en poste rectangular (perno espárrago y tuercas de ojo) |  | u | 542520011 | 402 | $ 3.75 |  | $ 1,507.50 |
| 3.114 | Inspección, actualización de datos, en el SICO del sistema de medición |  | u | 542520011 | 1 | $ 3,618.00 |  | $ 3,618.00 |
| 3.115 | Levantamiento de información de todo el trabajo realizado impreso y en archivo magnético para el SIG de la EERSSA, incluye codificación, digitalización y fotografía |  | u | 542520011 | 1 | $ 4,136.02 |  | $ 4,136.02 |
| 3. | Subtotal de Mano de Obra |  |  |  |  |  |  | $ 291,380.72 |
|  | TOTAL SIN IVA (1+2+3) |  |  |  |  |  |  | $ 975,000.00 |

- Material entrega EERSSA: Corresponde al material desmontado que se encuentra en buen estado apto para ser reutilizado.

- Si en la ejecución del proyecto se requiere un rubro adicional no contemplado en el presente Presupuesto, se considerara de la lista de Análisis de Precios Unitarios aprobados por la EERSSA en el 2013.

- El nivel de voltaje en media tensión en la provincia de Loja es de 13.8 kV

- La EERSSA determinará los sectores en donde se requiere realizar la restitución de medidores y reforzamiento de redes

- Los rubros deberán considerar transporte y desplazamiento de personal.

- Todo poste a adquirir deberá poseer en bajo relieve la codificación asignada por la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificación en bajo relieve el contratista deberá solicitar a la unidad SIG el código para la elaboración de una placa que se colocará en el poste conforme las especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo deberán ser asumidos por el contratista.

- La EERSSA entregará únicamente los sellos y medidores bifásicos.

- El material desmontado que no sea reutilizado deberá ser devuelto en las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la ciudad de Loja. El costo por esta actividad correrá a cargo del contratista.

- Total de presupuesto no incluye IVA.

En cuanto a los ingresos que generará el proyecto se considera los valores en dólares recuperados por la reducción de pérdidas de energía por el cambio de los conductores, como un beneficio del proyecto se valora el lucro cesante de la energía no suministrada debido a la interrupción del servicio eléctrico provocada por una falla en la infraestructura por su antigüedad.

Los beneficios del proyecto se los determina a través del TIR, VAN y Beneficio/Costo.

### 4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

La inversión: del proyecto asciende al valor de USD 1025,000.00, monto que incluye la fiscalización, mano de obra calificada y no calificada, materiales, equipo, desplazamiento del personal, transporte de materiales, entre los más importantes.

Ingresos: Como ingresos del proyecto se considera la reducción de las pérdidas técnicas de energía eléctrica, su valor fue determinado a través del uso de una herramienta técnica que permite calcular el conductor óptimo y el ahorro para el estado por la sustitución del GLP en la cocción de alimentos. Previo a su utilización el valor de las pérdidas fue dolarizado.

No se valora los costos de operación y mantenimiento debido a que estos están incluidos en el presupuesto de la EERSSA.

Beneficios Valorados: Los beneficios del proyecto se obtuvieron bajo la consideración de la reducción de los tiempos de interrupción del servicio eléctrico producidos por fallas eléctricas debidas al desgaste de la infraestructura eléctrica por el incremento de la demanda ocasionada por la implementación del programa de cocción eficiente, su valoración describe las pérdidas que se producen por el daño de los productos perecibles que se encuentran en refrigeración.

### 4.2.3 Flujos financieros

Para justificar la viabilidad financiera del proyecto se estructuró un flujo financiero considerando la inversión total del proyecto, sus ingresos y egresos durante la vida útil del proyecto que es de 15 años.

### 4.2.4 Indicadores financieros (TIR, VAN, RBC)

Determinado el flujo el financiera se procede a evaluar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores del TIR, VAN y RCB, utilizando para esto una tasa de descuento del 12%.

## 4.3 Análisis de Sostenibilidad

### 4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos

Las redes de distribución de baja tensión son existentes, por lo tanto el proyecto se ejecutará sobre áreas previamente intervenidas, razón por la cual el proyecto no requiere de un Diagnóstico de Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de daño ambiental es mínimo, se lo podría considerar como aceptable.

### 4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana

El proyecto de implementación de la cocción eficiente va guiado a todos los clientes residenciales en especial a 3652 clientes que son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano registrados en la EERSSA., sin importar al estrato social al que pertenece.

# Es un proyecto que está en comunión con la sostenibilidad social puesto que se interesa por los: derechos humanos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y ética.

# 5.-  PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto detallado se presenta con la única fuente de financiamiento, que para el presente caso, corresponde a un crédito externo otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Así como también por componentes y actividades propuestas para la ejecución del proyecto.

| Actividades | Actividad Programación valorada (dólares) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Externas |  | Internas |  |  |  | SUBTOTAL (USD) |
|  | Crédito (USD) | Cooperación (USD) | Crédito (USD) | Fiscales (USD) | Recursos Propios (USD) | Aporte Comunidad (USD) |  |
| Componente 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Elaboración Memoria SENPLADES. | 00.000,00 | - | - | - | - | - | 00.000,00 |
| 1.2 Certificación Disponibilidad Presupuestarias. | 00.000,00 | - | - | - | - | - | 00.000,00 |
| 1.3 Elaboración y Aprobación de Pliegos | 00.000,00 | - | - | - | - | - | 00.000,00 |
| 1.4 Adjudicación del Proceso | 00.000,00 | - | - | - | - | - | 00.000,00 |
| 1.5 Pago de Anticipo, (50%) | 487500,00 | - | - | - | - | - | 487500,00 |
| 1.6 pago de avance de obra (25%) | 243750,00 | - | - | - | - | - | 243750,00 |
| 1.7 Acta de entrega recepción y pago final (25%) | 243750,00 | - | - | - | - | - | 243750,00 |
| TOTAL | 975.000,00 | - | - | - | - | - | 975.000,00 |
| FISCALIZACION |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |

# 6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

## 6.1 Estructura operativa

- El proyecto se ejecutará bajo la normativa establecida de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para el efecto.

## Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

La EERSSA ejecutará el proyecto sin la intervención de otra institución.

  - Cronograma valorado por componentes y actividades.

| Actividades | Actividad Programación valorada (dólares) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
| Ejecución Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Elaboración de pliegos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Adjudicación al Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Pago de anticipo (50%) | 487500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Pago según avance de planilla (25%) |  |  |  |  | 243750 |  |  |  |  |  |
| 1.5 Acta entrega Recepción pago final (25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243750 |
| TOTAL | 487500 |  |  |  | 243750 |  |  |  |  | 975000 |

Fiscalización 50.000,00

  - Origen de los insumos.

| Descripción | Nacional (USD) | Extranjero (USD) |
| --- | --- | --- |
| Mano de Obra | 100% | 0% |
| Materiales | 40% | 60% |

- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

  - Monitoreo de la ejecución.

La fiscalización del proyecto a inicios de cada mes presentará al administrador del contrato un informe mensual que especifique el avance físico del proyecto.

El administrador del contrato presentará un informe mensual a la Presidencia Ejecutiva.

  - Evaluación de resultados e impactos.

Concluido el proyecto, el administrador del contrato evaluará los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto y determinará el logro alcanzado con los objetivos planteados en la matriz de marco lógico, además, presentará un informe a la Presidencia Ejecutiva de la EERSSA.

  - Actualización de la línea base.

Una vez ejecutado el proyecto la EERSSA de ser necesario, actualizará la línea base.