**ACTA DE REUNION CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

HORA: 09h00 a 10h30

**PROCESO DE INDEMNIZACION LST 69 KV S/E BOMBOIZA CELEC – S/E GUALAQUIZA EERSSA**

ASISTEN:

Dr. Fabián Valarezo, Gerente de Finanzas

Ing. Paúl Morejón, Coordinador de PREJEC

Dr. Leonardo Galán, Delegado de ASJUR

Abg. José Luis Castro, Delegado de ASJUR

Ing. Pablo Ojeda, Gerente de Ingeniería y Construcción (E)

Ing. Miguel Castillo, Gerente de Gestión Ambiental (E)

Ing. Jorge Benavides, GEGEA/Comisión socialización

Ing. David Palacios, Superintendente de Ingeniería y Construcción

Ing. David Maldonado, Delegado de la Gerencia de Ingeniería y Construcción

Ing. Jhonny Márquez, GEOPE/Comisión Socialización

Ing. Rolando Cóndor, GECOM/Comisión Socialización

Se instala la sesión a las 09h00 el día martes 10 de septiembre de 2019, con la finalidad de establecer los lineamientos y actividades para el proceso de socialización de indemnizaciones a los propietarios por donde transita la LST 69 Kv S/E Bomboiza CELEC – S/E Gualaquiza EERSSA:

Una vez establecido los antecedentes e informado el procedimiento establecido por la EERSSA, en lo referente a estudios de la LST y peritaje de indemnizaciones por daños y afectaciones en el tránsito de la LST. Se concretaron los siguientes compromisos que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **HITO / ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RESPONSABLE** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| 1 | Realizar una propuesta para los desembolsos de afectaciones 2018 / 2019 | 12/09/2019 | GEICO | Memorando a PREJEC |
| 2 | Realizar los reajustes en la Reforma 2019 | 13/09/2019 | GEFI | Presupuesto reformado |
| 3 | GEICO solicita certificación presupuestaria | 18/09/2019 | GEICO | Certificación presupuestaria |
| 4 | Determinación de requisitos para pago | 18/09/2019 | GEFI/ASJUR | Listado de requisitos |
| 5 | Socialización del peritaje establecido | Desde el 18 al 27/09/2019 | COMISIÓN TÉCNICA | Registro de asistencia |
| 6 | Presentación del Informe de Socialización a PREJEC con las recomendaciones de las posibles estrategias de solución | 30/09/2019 | COMISIÓN TÉCNICA | Informe |
| 7 | PREJEC establecerá las estrategias para afrontar los casos negativos |  | PREJEC/GEFI/ASJUR | Documento de disposición |
| 8 | Recopilación de la documentación habilitante para el pago | Depende del Convenio de Crédito | COMISIÓN TÉCNICA | Documentación habilitante |
| 9 | Elaboración del acta de compromiso y transferencia o pago realizado | Depende del Convenio de Crédito | ASJUR/GEFI | Actas legalizadas |

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta los funcionarios indicados, en el lugar y fecha señalada.

Loja, 10 de septiembre de 2019

Dr. Fabián Valarezo Ing. Paúl Morejón Dr. Leonardo Galán

Gerente de Finanzas Coordinador de PREJEC Delegado de ASJUR

Abg. José Luis Castro Ing. Pablo Ojeda

Delegado de ASJUR Gerente de Ingeniería Construcción (E)

Ing. Miguel Castillo Ing. Jorge Benavides

Gerente de Gestión Ambiental (E) GEGEA/Comisión socialización

Ing. David Palacios Ing. David Maldonado,

Superintendente de Ingeniería y Construcción Delegado de GEICO

Ing. Jhonny Márquez Ing. Rolando Cóndor

GEOPE/Comisión Socialización GECOM/Comisión socialización