CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN VIRGENPAMBA-YANACOCHA–SAN CAYETANO

MEMORIA TECNICA FORMATO SENPLADES

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.-	3

2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4

2.1	Nombre del proyecto.-	4

2.2	Entidad Ejecutora.-	4

2.3	Cobertura y Localización.-	4

2.4	Monto	5

2.5	Plazo de ejecución	5

2.6	Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES)	5

3	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	6

3.1	Identificación, descripción y diagnóstico del problema	6

3.2	Línea Base del Proyecto	6

3.3	Análisis de Oferta y Demanda	6

3.3.1	Demanda	7

3.3.2	Oferta	7

3.4	Identificación y caracterización de la población objetivo. (Beneficiarios)	8

4	OBJETIVOS DEL PROYECTO	8

4.1	Objetivo General o Propósito	8

4.2	Indicadores de Resultados	9

4.3	Matriz de Marco Lógico	9

5	VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD	10

5.1	Viabilidad Técnica	10

5.2	Viabilidad Económica	11

5.3	Análisis de sostenibilidad	12

6	PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13

7	ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES	13

8	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	14

9	ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.

# INTRODUCCIÓN.-

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía eléctrica de la ciudad de Loja debido al  crecimiento urbanístico y para la implementación del plan de cocción eficiente, ha planificado la construcción de una Línea de Subtransmisión a 69 kV Virgenpamba - Yanacocha – San Cayetano, proyecto considerado dentro del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

El proyecto de línea de Subtransmisión, partirá desde la bahía de 69 kV de la subestación Yanacocha (Sector Virgenpamba) de propiedad de CELEP EP-Transelectric hasta el sector Yanacocha. Este tramo tendrá una longitud de 4,05 Km

Tramo que se enlazará con la estructura final de la línea de 69 kV existente San Cayetano-Yanacocha, ubicada en el sector Yanacocha, que tendrá una longitud de 100 m, completando de esta manera una línea que energizada permitirá suministrar de energía a la subestación San Cayetano desde la subestación Yanacocha (CELEP EP-Transelectric).

El primer tramo, descrito anteriormente, tendrá una longitud 4,05 km; será conformada por un circuito simple trifásico, con conductores de aleación de aluminio tipo ACAR, calibre 500 MCM, que serán montados a través de cadenas de aisladores a estructuras metálicas reticuladas (torres). Para la protección contra descargas atmosféricas, en la parte posterior de los postes y de las torres metálicas, se instalará cable de fibra óptica tipo OPGW (Optical Ground Wire) de 24 fibras.

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

## Nombre del proyecto.-

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANMISIÓN VIRGENPAMBA-YANACOCHA–SAN CAYETANO.

## Entidad Ejecutora.-

La entidad ejecutora será la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), tendiendo previsto realizar la construcción de las obras mediante contratación, siguiendo los mecanismos legales y reglamentarios correspondientes.

## Cobertura y Localización.-

Este proyecto está destinado para mejorar la calidad de servicio y suministrar la carga requerida por la ciudad de Loja y sectores periféricos.

El proyecto se localiza en la Zona de planificación 7, en el cantón Loja.

Las coordenadas georreferenciadas de cada una de estas subestaciones son:

| Subestación Eléctrica | UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | E | N |
| Subestación Virgenpamba (Transelectric-EP) | 699977.86 | 9563029.68 |
| Sector Yanacocha | 702209.66 | 9559839.02 |
| Subestación San Cayetano | 700306,10 | 9558641,50 |

En el Mapa 1 se puede observar el recorrido completo de esta L/ST.

Mapa 1: Recorrido completo de la L/ST en estudio.

## Monto

El valor presupuestado para la construcción de la línea de subtransmisión Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano, asciende a 960.000  dólares americanos sin incluir el IVA

## Plazo de ejecución

De acuerdo al cronograma valorado, el plazo de ejecución es de 8 meses.

## Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES)

El proyecto a realizarse es la construcción de una Línea de Subtransmisión a 69 kV que enlace las S/E San Cayetano con la S/E Virgenpamba.

- Sector de Intervención:

Recursos Naturales y Energía (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable).

- Subsector o Tipo de Intervención:

Distribución de energía eléctrica (EERSSA)

# DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

## Identificación, descripción y diagnóstico del problema

En la actualidad, el suministro de energía eléctrica para la ciudad de Loja es a través de la subestaciones Obrapía, San Cayetano, Loja Norte y Loja Sur, las que reciben la energía desde el Sistema Nacional Interconectado a través de una línea de transmisión a 138 kV que llega a la subestación Loja de CELEC EP –Transelectric y de ésta a la subestación Obrapía, desde la cual se interconectan las demás subestaciones.

En función del aumento de carga considerable debido al crecimiento propio de la demanda de los usuarios y a la implementación del programa de cocción eficiente, el hecho de tener un solo punto de alimentación para el sistema de subtransmisión de la EERSSA, pone en riesgo la continuidad del servicio.

Crecimiento de la demanda que obligó a la CELEC EP –Transelectric, a instalar de forma provisional un transformador móvil en la S/E Loja, incrementando la capacidad de la subestación a 96 MVA,  evitando de esta manera, que la demanda sobrepase a la capacidad instalada en muy corto tiempo.

La CELEC EP –Transelectric tiene construida unaa nueva subestación ubicada en el sector de Virgenpamba en la ciudad de Loja, la que tiene planificado que en el año 2017 entre en operación la barra de 69 kV, en la que ha dispuesto que 2 bahías sean utilizadas por la EERSSA.

En base a lo expuesto, la EERSSA contará con un nuevo punto de interconexión con el SIN, siempre que el sistema de subtransmisión se conecte con la subestación de La CELEC EP –Transelectric, para cubrir este propósito se requiere realizar la construcción de las L/ST Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano que además, garantizará un servicio confiable, continuo y de calidad para los usuarios.

## Línea Base del Proyecto

El presente proyecto, al ser a nivel de 69 kV, dará servicio indirecto a la totalidad de los usuarios de la ciudad de Loja y sus sectores periféricos, sus datos técnicos principales se presentan a continuación.

## Análisis de Oferta y Demanda

En la línea base del proyecto se contempla los siguientes aspectos:

- Incremento de la demanda por la implementación del programa de cocción eficiente, que ha pasado a ser una política del gobierno nacional.

- La creciente demanda de energía registrada en la ciudad de Loja, ha llevado a que algunas subestaciones estén funcionando cerca de capacidad nominal, consecuentemente influye sobre la calidad el servicio eléctrico.

- Bajo estas condiciones es prioritario que la EERSSA inicie con la ejecución de obras eléctricas con la finalidad de acondicionar el sistema de subtransmisión a las nuevas demandas de energía.

- Los indicadores de calidad del producto de la EERSSA a diciembre del 2015, se encuentran sobre los valores establecidos en la regulación No. CONELEC-004/01 “Calidad del servicio eléctrico de distribución”, a nivel de la cabecera de los alimentadores el FMIk = 7.60, TTIk = 6.63

### Demanda

- Población de referencia:	a diciembre del 2015 la EERSSA en la ciudad de Loja, tiene 51 899 clientes residenciales.

- Población demandante total: el programa de cocción eficiente inició su implementación en agosto del 2014, por lo tanto los 51 899 clientes residenciales son potencialmente adecuados para incluirse en el programa.

- Población demandante efectiva: la población que efectivamente se beneficiará del proyecto son aproximadamente 51 899 clientes residenciales.

La ejecución del proyecto permitirá a la EERSSA en los próximos 30 años continuar entregando un servicio eléctrico eficiente y bajo los límites establecidos en la regulación No. CONELEC-004/01 “Calidad del servicio eléctrico de distribución”.

### Oferta

La EERSSA es la concesionaria del servicio eléctrico en la región sur del Ecuador, su área de concesión está integrada por las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza de Morona Santiago.

El programa de cocción eficiente debe ser efectuado para todos los clientes residenciales, para lo cual la EERSSA ha elaborado una planificación a corto plazo para efectivizar adecuadamente la implementación de este programa, las obras que se deben realizar se encuentran descritas en el plan de expansión de la EERSSA.

La construcción de la línea de subtransmisión Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano, permitirá a la EERSSA facilitar la implementación del programa bajo parámetros de calidad establecidos en la regulación No. CONELEC-004/01 “Calidad del servicio eléctrico de distribución”.

## Identificación y caracterización de la población objetivo. (Beneficiarios)

La población objetivo con un horizonte de 15 años (hasta el año 2029) es de 85.000 habitantes, que serán los beneficiarios directos. En forma indirecta, mejorarán las condiciones del servicio eléctrico los demás habitantes de la ciudad de Loja, que serían 121 834 habitantes adicionales. Por consiguiente, la población objetivo beneficiada en forma directa e indirecta, al año horizonte 2029 será de 206.834 habitantes, que corresponde a la población urbana de la ciudad de Loja.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo General o Propósito

Realizar la construcción y operación de la Línea de Subtransmisión a 69 kV Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano, para atender el incremento de la demanda eléctrica normal y por la implementación del programa de cocción eficiente y calentamiento de agua.

## Objetivos específicos o componentes

- Elaborar el pliego bajo las características establecidas por el BID.

- Contratar la ejecución del proyecto.

- Poner en operación la nueva línea de subtransmisión.

## Indicadores de Resultados

Luego de que se concluya con la construcción de esta Línea de Subtransmisión a 69 kV, se tendrá los siguientes resultados:

- Capacidad instalada para suplir las cargas requeridas por los usuarios para iluminación, fuerza y para las cocinas de inducción.

- Un sistema de subtransmisión confiable, flexible y que garantice continuidad de servicio.

- Brindar la posibilidad de otro punto de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio.

- De acuerdo a la configuración de las L/ST y al calibre de los conductores proyectados, se tendrá la posibilidad de transferencia de carga entre las subestaciones de la ciudad de Loja.

## Matriz de Marco Lógico

En la Matriz de Marco Lógico que se indica a continuación, se muestran los objetivos, indicadores del proyecto, los medios de verificación y los supuestos (riesgos) para las líneas de subtransmisión objeto del estudio.

Matriz de Marco Lógico

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos (o Riesgos) |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN: Permitirá la implementación adecuada del programa de cocción eficiente | Número de clientes beneficiarios del proyecto. | Estadísticas de la EERSSA, clientes que solicitan cocinas de inducción. | Políticas y metas propuestas por el Gobierno. |
| PROPÓSITO: (u Objetivo General): Mejorar la distribución eléctrica de subtransmisión | Kilómetros de línea de subtransmisión construidos. Puesta en operación de la nueva línea Reducción de los valores de FMIk y TTIk Reducción de pérdidas técnicas | Avance físico del proyecto Estadísticas de la EERSSA, reporte de información estadística al ARCONEL. | Financiación del proyecto propuesto por la EERSSA |
| COMPONENTES: (resultados u objetivos específicos): Mejorar la infraestructura eléctrica. Mejorar la calidad del servicio eléctrico. Disminuir el porcentaje de pérdidas técnicas. | Presupuesto de la EERSSA aprobado por el MEER. Disminución de los valores de los indicadores de la calidad del servicio técnico, calidad del servicio comercial, calidad del producto. Mantener el porcentaje de pérdidas técnicas en el nivel de baja tensión | Presupuesto de la EERSSA Estadísticas de la EERSSA, reporte de información estadística al ARCONEL. | Mejoras en la infraestructura eléctrica de la EERSSA. Mejoras en la actitud de los clientes internos y externos de la EERSSA. |
| ACTIVIDADES: Elaboración de pliegos y adjudicación de contratos. Administración y fiscalización del proyecto durante la ejecución del mismo. Reportes mensuales del avance físico del proyecto por parte del coordinador del programa. | Contratos suscritos. Reportes mensuales del avance físico del programa. Acta de recepción provisional | Información proporcionada por la fiscalización, administración y coordinador del programa | El cumplimiento de los desembolsos para la ejecución del proyecto es un riesgo importante a considerar |

# VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

## Viabilidad Técnica

Se cuenta con el estudio y diseño para la construcción de una Línea de Subtransmisión a 69 kV Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano, proyecto considerado dentro del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

En el estudio se considera la utilización de materiales homologados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), los que se consiguen con facilidad en el mercado nacional.

## Viabilidad Económica

### Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La inversión total del proyecto la definirá el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, no se considera costos de administración del contrato debido a que estos valores los cubre la EERSSA y se encuentran debidamente presupuestados.

En cuanto a los ingresos que generará el proyecto se considera los valores en dólares recuperados por la reducción de pérdidas de energía por la redistribución del flujo de energía por el nuevo sistema de subtransmisión, como un beneficio del proyecto se valora el lucro cesante de la energía no suministrada debido a la interrupción del servicio eléctrico provocada por una falla en la infraestructura por el incremento de la demanda al aplicar el programa de cocción eficiente.

Los beneficios del proyecto se los determina a través del TIR, VAN y Beneficio/Costo.

### Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

La inversión del proyecto asciende al valor de USD 778.860,14, monto que incluye la mano de obra calificada y no calificada, equipo, herramientas, dirección técnica, desplazamiento del personal, entre los más importantes.

No se valora los costos de operación y mantenimiento debido a que estos están incluidos en el presupuesto de la EERSSA.

Como ingresos del proyecto se considera la reducción de las pérdidas técnicas de energía eléctrica, su valor fue determinado a través del uso de una herramienta técnica que permite calcular el conductor óptimo y el ahorro para el estado por la sustitución del glp en la cocción de alimentos. Previo a su utilización el valor de las pérdidas fue dolarizado.

Los beneficios del proyecto se obtuvieron bajo la consideran de la reducción de los tiempos de interrupción del servicio eléctrico producidos por fallas eléctricas debidas al desgaste de la infraestructura eléctrica por el incremento de la demanda ocasionada por la implementación del programa de cocción eficiente, su valoración describe las pérdidas que se producen por el daño de los productos perecibles que se encuentran en refrigeración.

### Flujos financieros.

5.2.4	Indicadores financieros

Determinado el flujo el financiera se procede a evaluar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores del TIR, VAN y RCB, utilizando para esto una tasa de descuento del 12%

## Análisis de sostenibilidad

### Análisis de impacto ambiental y de riegos

Se cuenta con la licencia ambiental.

### Sostenibilidad social.

El proyecto de implementación de la cocción eficiente va guiado a todos los clientes residenciales, sin importar al estrato social al que pertenece.

# PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para la construcción de la Línea de Subtransmisión a 69 kV Virgenpamba -Yanacocha – San Cayetano, se requieren 960.000,00 dólares, sin incluir el IVA, que deben ser financiados con los recursos del Presupuesto General del Estado, a través de un préstamo con el BID.

# ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

7.1	Estrategia de ejecución

Se considera pertinente que la ejecución de las obras se realice a través de contratistas que tengan experiencia, bajo la administración de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y con fiscalización contratada.

Los contratos de construcción incluirán el suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica, siguiendo los procedimientos legales y reglamentarios para el efecto. Debido al monto, se recomienda que las obras se realicen mediante 3 contratistas, uno para cada tramo: Yanacocha - Virgenpamba, Virgenpamba S/E Norte y S/E Norte - Obrapía.

7.2     Cronograma valorado

De acuerdo al cronograma valorado, el plazo para la reconfiguración de los alimentadores es de 7 meses, contados a partir de la entrega del anticipo a los contratistas

# ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Se considera pertinente que la EERSSA contrate la Fiscalización para la construcción de la Línea de Subtransmisión a 69 kV Yanacocha – Virgenpamba – Norte - Obrapía, para que ejecute las actividades de supervisión permanente del avance de las obras, cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales, aplicación de métodos adecuados de construcción, sugiriendo las mejoras que sean necesarias y exigiendo el cumplimiento de las cláusulas de los contratos.

Los trámites internos de la EERSSA y supervisión general serán realizados por el Administrador del Contrato, quién coordinará las autorizaciones para modificaciones al proyecto, incrementos de cantidades de obra, creación de nuevos rubros o ampliaciones de plazo en caso de ser necesario.

El Fiscalizador deberá presentar informes en forma permanente al Administrador del contrato.